## D.G.
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Investitor: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
DATA: 01.12.2021
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE fără TVA | TVA | VALOARE CU TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
1.2. | Amenajarea terenului | 264067.18 | 50172.7642 | 314239.9442 | buget local |  | 314239.9442
1.3. | Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea initială | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
TOTAL CAP. 1 |  | 264067.18 | 50172.7642 | 314239.9442 |  |  | 314239.9442
CAPITOLUL 2. | [6 empty] | 0
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | [6 empty] | 0
2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului | 645277.56 | 122602.74 | 767880.3 | buget stat |  | 767880.2964
TOTAL CAP. 2 |  | 645277.56 | 122602.74 | 767880.3 |  |  | 767880.2964
CAPITOLUL 3. | [6 empty] | 0
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică | [6 empty] | 0
3.1 | Studii | 14000 | 2660 | 16660 | buget local |  | 16660
| 3.1.1. Studii de teren | 14000 | 2660 | 16660 | buget local |  | 16660
| 3.1.2. Raport privind impactul asuprea mediului | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
3.2 | Doc suport si cheltuieli obtinere avize acorduri autorizatii | 1100 | 0 | 1100 | buget local |  | 2000
3.3 | Expertizare tehnica | 5000 | 950 | 5950 | buget local |  | 5950
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 10000 | 1900 | 11900 | buget local |  | 11900
3.5 | Proiectare | 93000 | 17670 | 110670 | buget stat/local |  | 110670
| 3.5.1. Tema de proiectare | 0 | 0 | 0 | buget stat/local |  | 0
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | buget stat/local |  | 0
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/Doc. de avizare a lucrarilor de interv. | 33500 | 6365 | 39865 | buget stat/local |  | 39865
| 3.5.4. Doc. obtinere avize | 2000 | 380 | 2380 | buget stat/local |  | 2380
| 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 8000 | 1520 | 9520 | buget stat/local |  | 9520
| 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 49500 | 9405 | 58905 | buget stat/local |  | 58905
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
3.7 | Consultanta | 153000 | 29070 | 182070 | buget local |  | 182070
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 137000 | 26030 | 163030 | buget local |  | 163030
| 3.7.2. Auditul financiar | 16000 | 3040 | 19040 | buget local |  | 19040
3.8 | Asistenta tehnica | 175000 | 33250 | 208250 | buget local |  | 208250
| 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 110000 | 20900 | 130900 | buget local |  | 130900
| 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 65000 | 12350 | 77350 | buget local |  | 77350
| 3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor, avizat de catre ISC | 45000 | 8550 | 53550 | buget local |  | 53550
| 3.8.2. Dirigentie de santier | 65000 | 12350 | 77350 | buget local |  | 77350
TOTAL CAP. 3 |  | 451100 | 85500 | 536600 |  |  | 536809
CAPITOLUL 4. | [6 empty] | 0
Cheltuieli pentru investitia de baza | [6 empty] | 0
4.1 | Construcţii şi instalaţii - total: | 5549122.64 | 1054333.34 | 6603455.98 | buget stat |  | 6603455.9416
4.1.1 | Obiect 1 - CORP CLADIRE | 5549122.64 | 1054333.34 | 6603455.98 | buget stat |  | 6603455.9416
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 80743 | 15341.17 | 96084.17 | buget stat |  | 96084.17
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale cu montaj | 1614867 | 306824.73 | 1921691.73 | buget stat |  | 1921691.73
4.3.1 | Obiect 1 - CORP CLADIRE | 1614867 | 306824.73 | 1921691.73 | buget stat |  | 1921691.73
4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | buget stat |  | 0
4.5 | Dotări | 2945000 | 559550 | 3504550 | buget stat |  | 3504550
4.6 | Active necorporale | 130000 | 31200 | 161200 | buget stat |  | 154700
TOTAL CAP. 4 |  | 10319732.64 | 1967249.24 | 12286981.88 |  |  | 12280481.8416
CAPITOLUL 5. | [6 empty] | 0
Alte cheltuieli | [6 empty] | 0
5.1. | Organizare de șantier | 20521.61 | 3899.11 | 24420.72 |  |  | 24420.7159
| 5.1.1 - Lucrări de construcţii (org.santier) | 20521.61 | 3899.11 | 24420.72 | buget stat |  | 24420.7159
| 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării santierului | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 75436.92 | 0 | 75436.92 | buget local |  | 89769.9348
5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0.5% din C+M | 32798.66 | 0 | 32798.66 | buget local |  | 39030.4054
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0.1% din C+M | 6559.73 | 0 | 6559.73 | buget local |  | 7806.0787
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% | 32798.66 | 0 | 32798.66 | buget local |  | 39030.4054
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0 | 0 | 0 | buget local |  | 0
5.2.6 | Taxa OAR 0.05% din C+M | 3279.87 | 0 | 3279.87 | buget local |  | 3903.0453
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 198500 | 37715 | 236215 | buget stat |  | 236215
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 22200 | 4218 | 26418 | buget stat |  | 26418
TOTAL CAP. 5 |  | 316658.53 | 45832.11 | 362490.64 |  |  | 376823.6507
CAPITOLUL 6 | [6 empty] | 0
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar | [6 empty] | 0
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2. | Probe tehnologice si teste | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL CAP. 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL GENERAL |  | 11996835.91 | 2271356.85 | 14268192.76 | 2423603.2141 |  | 14276234.7329 |  | 1735.64
Din care C+M |  | 6559731.99 | 1246349.12 | 7806081.11 | 1325198.3818 |  | 7806081.0681 |  | -14266457.12
[6 empty] | #VALUE! |  |  | -11988619.4286
|  | INDICI |  | Euro |  |  | 181770.2411 | 36721.2608 | 43698.3004
|  | Acd [mp]= | 1629 | 5 |  |  | 216184.7388 | 43497.9354 | 147000 | 103502.0646
|  | lei/mp fara TVA | Eur/mp fara TVA | Standard cost | [5 empty] | 6831136.2656
| TOTAL INVESTITIE | 7364.5402 | 1472.908 | -
| COST INVESTITIE DE BAZA | 6335.0108 | 1267.0022 | 370 |  |  | #VALUE!
| C+I | 3456.0256 | 691.2051 | 366 |  |  | #VALUE!
897.0022
|  |  | 1461216.528 |  | 11780949.168

## CAP. 1
Cap. 1 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE fără TVA | TVA | VALOARE CU TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1. | Obtinerea terenului | 0 | 0 | 0
1.2. | Amenajarea terenului | 264067.18 | 50172.7642 | 314239.9442
1.3. | Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea initială | 0 | 0 | 0
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0 | 0 | 0
TOTAL CAP. 1 |  | 264067.18 | 50172.7642 | 314239.9442
[5 empty] | 64.513 | -64.513

## CAP. 2
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE fără TVA | TVA | VALOARE CU TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. | HIDRANTI EXTERIORI | 57910.03 | 11002.91 | 68912.94
2.2. | INSTALATII SANITARE EXTERIOARE | 375185.63 | 71285.27 | 446470.9
2.4. | STRUCTURA CAMERA POMPE | 162995.33 | 30969.11 | 193964.44
2.3. | INSTALATII REZERVOR INCENDIU | 49186.57 | 9345.45 | 58532.02
TOTAL CAP. 2 |  | 645277.56 | 122602.74 | 767880.3
#VALUE!

## CAP. 3
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE fără TVA | TVA | VALOARE CU TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 | Studii | 14000 | 2660 | 16660 |  |  | #VALUE!
| 3.1.1. Studii de teren | 14000 | 2660 | 16660 |  |  | 0
| 3.1.2. Raport privind impactul asuprea mediului | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.1.3. Alte studii specifice | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2 | Doc suport si cheltuieli obtinere avize acorduri autorizatii | 1100 | 0 | 1100 |  |  | 0
| 3.2.1 Obtinerea/prelungirea autorizatiei de construire | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
| 3.2.2 Obtinerea/prelungirea certificatului de urbanism | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
| 3.2.3 Obținere avize si acorduri | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
| 3.2.4 Obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
| 3.2.5 Obtinerea avizului PSI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3.2.6 Obtinerea acordului de mediu | 100 | 0 | 100 |  |  | #VALUE!
| 3.2.7 Alte avize și acorduri | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 0
3.3 | Expertizare tehnica | 5000 | 950 | 5950 | 1031973.264 |  | #VALUE!
3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 10000 | 1900 | 11900 | 1031973.264 |  | #VALUE!
3.5 | Proiectare | 93000 | 17670 | 110670 | 1031973.264 |  | #VALUE!
| 3.5.1. Tema de proiectare | 0 | 0 | 0 | 309591.9792 |  | #VALUE!
| 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0 | 0 | 0 | 515986.632 | 309591.9792 | #VALUE!
| 3.5.3. Studiu de fezabilitate/Doc. de avizare a lucrarilor de interv. | 33500 | 6365 | 39865 | 515986.632 | 309591.9792 | #VALUE!
| 3.5.4. Doc. obtinere avize | 2000 | 380 | 2380 | 515986.632 |  | #VALUE!
| 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 8000 | 1520 | 9520 | 515986.632 |  | #VALUE! | 40 | 10 | 30
| 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 49500 | 9405 | 58905 | 515986.632 |  | #VALUE!
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0 | 0 | 0 | 65597.3199 |  | #VALUE!
3.7 | Consultanta | 153000 | 29070 | 182070 | 309591.9792 |  | #VALUE!
| 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 137000 | 26030 | 163030 | 1.812 | #VALUE! | #VALUE!
| 3.7.1.1. Elaborare cerere de finantare si asist. tehnica consultanta pe perioada depunerii | 17000 | 3230 | 20230
| 3.7.1.2. Management de proiect | 120000 | 22800 | 142800
| 3.7.2. Auditul financiar | 16000 | 3040 | 19040 |  |  | #VALUE!
3.8 | Asistenta tehnica | 175000 | 33250 | 208250 | 77397.9948 |  | #VALUE!
| 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 110000 | 20900 | 130900 |  |  | #VALUE! |  |  | 30
| 3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor | 65000 | 12350 | 77350 | 154795.9896 |  | #VALUE!
| 3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor, avizat de catre ISC | 45000 | 8550 | 53550 | 0 |  | #VALUE! |  |  |  | 8
| 3.8.2. Dirigentie de santier | 65000 | 12350 | 77350 |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 13.4202
TOTAL CAP. 3 |  | 451100 | 85500 | 536600 | 515986.632 |  | #VALUE!
[6 empty] | 98395.9799 |  |  | #VALUE!
114.3841
4.5

## CAP. 4
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE fără TVA | TVA | VALOARE CU TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii: | 5549122.64 | 1054333.34 | 6603455.98
4.1.1 | Obiect 1 - CORP CLADIRE | 5549122.64 | 1054333.34 | 6603455.98
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 80743 | 15341.17 | 96084.17
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale cu montaj | 1614867 | 306824.73 | 1921691.73
4.3.1 | Obiect 1 - CORP CLADIRE | 1614867 | 306824.73 | 1921691.73
4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 2945000 | 559550 | 3504550
4.6 | Active necorporale (componenta digitalizare) | 130000 | 31200 | 161200
TOTAL CAP. 4 |  | 10319732.64 | 1967249.24 | 12286981.88

## CAP. 5
Cap. 5 - Organizare de santier
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | VALOARE fără TVA | TVA | VALOARE CU TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
5.1. | Organizare santier | 20521.61 | 3899.11 | 24420.72
| 5.1.1 - Lucrări de construcţii (org.santier) | 20521.61 | 3899.11 | 24420.72 |  | 163480.2595
| 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării | 0 | 0 | 0
5.2 | Comisioane, taxe | 75436.92 | 0 | 75436.92 |  | 125000
5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare | 0 | 0 | 0 | 91919.229
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0.5% din C+M | 32798.66 | 0 | 32798.66 |  |  |  | 0
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0.1% din C+M | 6559.73 | 0 | 6559.73 |  |  |  | 0
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% | 32798.66 | 0 | 32798.66 |  |  |  | 0
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Taxa OAR 0.05% din C+M | 3279.87 | 0 | 3279.87 |  |  |  | 0
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 198500 | 37715 | 236215 | 233603.5476
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 22200 | 4218 | 26418 | 0
TOTAL CAP. 5 |  | 316658.53 | 45832.11 | 362490.64
[6 empty] | 64.513 | -64.513
5.893

## Ob. 1
DEVIZE PE OBIECT
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Obiect 1 - CORP CLADIRE
Nr.crt. | Denumire | Valoarea fără TVA | TVA | Valoarea cu TVA
|  | lei | lei | lei
I. | LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 | DESFACERI SI DEMOLARI | 275757.56 | 52393.95 | 328151.51
2 | STRUCTURA | 291437.24 | 55373.08 | 346810.32 |  |  |  |  | Retele exterioare
3 | ARHITECTURA | 4040537.87 | 767702.2 | 4808240.07
4 | INSTALATII SANITARE DE CANALIZARE INT | 51616.77 | 9807.19 | 61423.96
5 | INSTALATII SANITARE DE ALIM. CU APA | 45053.06 | 8560.08 | 53613.14
6 | INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE | 418025.88 | 79424.92 | 497450.8 |  |  |  |  | Retele exterioare
7 | INSTALATII TERMICE INTERIOARE | 232007.62 | 44081.45 | 276089.07
8 | IDSAI | 111397.15 | 21165.46 | 132562.61
9 | HIDRANTI INTERIORI | 67598.98 | 12843.81 | 80442.79
10 | PANOURI FOTOVOLTAICE | 15690.51 | 2981.2 | 18671.71
Total I |  | 5549122.64 | 1054333.34 | 6603455.98
II | MONTAJ
1 | Montaj ut. si echip. tehnologice | 80743 | 15341.17 | 96084.17 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Total II |  | 80743 | 15341.17 | 96084.17
III | PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 1614867 | 306824.73 | 1921691.73
2 | Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
3 | Dotări | 2945000 | 559550 | 3504550
Total III |  | 4559867 | 866374.73 | 5426241.73 |  | 2058531.8465 | 17154.4321 | 72000 | 356400 | 9833332.64
Total (I+II+III) |  | 10189732.64 | 1936049.24 | 12125781.88 |  | 2191340.3527
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
3625.5
|  |  | #VALUE! | #VALUE!
517.5
|  |  |  | 199237.5 | 3046427 | 725340
[5 empty] | 754269 | 179588 | 24.7591
[5 empty] | 1569532 | 373698 | 51.5204
[5 empty] | 722626 | 172054 | 23.7205

## Ob. 2
DEVIZE PE OBIECT
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Obiect 2 - RETELE EXTERIOARE
Nr.crt. | Denumire | Valoarea fără TVA | TVA | Valoarea cu TVA
|  | lei | lei | lei
I. | LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 | HIDRANTI EXTERIORI | 57910.03 | 11002.91 | 68912.94
2 | INSTALATII SANITARE EXTERIOARE | 375185.63 | 71285.27 | 446470.9
3 | STRUCTURA CAMERA POMPE | 162995.33 | 30969.11 | 193964.44
4 | INSTALATII REZERVOR INCENDIU | 49186.57 | 9345.45 | 58532.02
5 | INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE | 178140.79 | 33846.75 | 211987.54
Total I |  | 823418.35 | 156449.49 | 979867.84
II | MONTAJ
1 | Montaj ut. si echip. tehnologice | 0 | 0 | 0
Total II |  | 0 | 0 | 0
III | PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0
2 | Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
3 | Dotări | 0 | 0 | 0
Total III |  | 0 | 0 | 0
Total (I+II+III) |  | 823418.35 | 156449.49 | 979867.84
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Ob. 3
DEVIZE PE OBIECT
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Obiect 3 - AMENAJARI EXTERIOARE
Nr.crt. | Denumire | Valoarea fără TVA | TVA | Valoarea cu TVA
|  | lei | lei | lei
I. | LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 | ALEI CAROSABILE | 167308.4 | 31788.6 | 199097
2 | AMENAJAREA TERENULUI | 96758.78 | 18384.17 | 115142.95
Total I |  | 264067.18 | 50172.77 | 314239.95
II | MONTAJ
1 | Montaj ut. si echip. tehnologice | 0 | 0 | 0
Total II |  | 0 | 0 | 0
III | PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0
2 | Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
3 | Dotări | 0 | 0 | 0
Total III |  | 0 | 0 | 0
Total (I+II+III) |  | 264067.18 | 50172.77 | 314239.95
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Ob. 4
DEVIZE PE OBIECT
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC LA COLEGIUL TEHNIC SAMUIL ISOPESCU SI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCATIE LA EVOLUTIA TEHNOLOGICA
Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA
Amplasament: MUNICIPIUL SUCEAVA
Proiectant general: S.C. AD QUADRUM DESIGN S.R.L.
Obiect 4 - ORGANIZARE DE SANTIER
Nr.crt. | Denumire | Valoarea fără TVA | TVA | Valoarea cu TVA
|  | lei | lei | lei
I. | LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 | ORGANIZARE DE SANTIER | 20521.61 | 3899.11 | 24420.72
Total I |  | 20521.61 | 3899.11 | 24420.72
II | MONTAJ
1 | Montaj ut. si echip. tehnologice | 0 | 0 | 0
Total II |  | 0 | 0 | 0
III | PROCURARE
1 | Utilaje si echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0
2 | Utilaje si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
3 | Dotări | 0 | 0 | 0
Total III |  | 0 | 0 | 0
Total (I+II+III) |  | 20521.61 | 3899.11 | 24420.72
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## grafic realizare
A4. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI
Nr. Crt. |  | Activitate | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 | Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 24
1 |  | STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE | bar: Luna 1 to Luna 3
2 |  | PROIECTARE PT+CS+DE | bar: Luna 4 to Luna 9
3 |  | Organizare santier | bar: Luna 10 to Luna 24
4 | Obiect 1 - CORP CLADIRE
| 1 | DESFACERI SI DEMOLARI | bar: Luna 10 to Luna 12
| 2 | STRUCTURA | bar: Luna 12 to Luna 14
| 3 | ARHITECTURA | bar: Luna 15 to Luna 24
| 4 | INSTALATII SANITARE DE CANALIZARE INT | bar: Luna 21 to Luna 24
| 5 | INSTALATII SANITARE DE ALIM. CU APA | bar: Luna 22 to Luna 23
| 6 | INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE | bar: Luna 15 to Luna 24
| 7 | INSTALATII TERMICE INTERIOARE | bar: Luna 21 to Luna 24
| 8 | IDSAI | bar: Luna 22 to Luna 23
| 9 | HIDRANTI INTERIORI | bar: Luna 22 to Luna 23
| 10 | PANOURI FOTOVOLTAICE | bar: Luna 22 to Luna 23
5 | Obiect 2 - RETELE EXTERIOARE
| 1 | HIDRANTI EXTERIORI | bar: Luna 16 to Luna 18
| 2 | INSTALATII SANITARE EXTERIOARE | bar: Luna 17 to Luna 19
| 3 | STRUCTURA CAMERA POMPE | bar: Luna 17 to Luna 19
| 4 | INSTALATII REZERVOR INCENDIU | bar: Luna 16 to Luna 18
| 5 | INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE | bar: Luna 16 to Luna 18
6 | Obiect 3 - AMENAJARI EXTERIOARE
| 1 | ALEI CAROSABILE | bar: Luna 20 to Luna 22
| 2 | AMENAJAREA TERENULUI | bar: Luna 20 to Luna 22
7 |  | Dotari | bar: Luna 23 to Luna 24
8 |  | Echipamente | bar: Luna 23 to Luna 24
9 |  | Asistenta tehnica | bar: Luna 10 to Luna 24
10 |  | Consultanta
11 |  | Comisioane, taxe | bar: Luna 7 to Luna 9
12 |  | Cheltuieli diverse si neprevazute | bar: Luna 10 to Luna 24
13 |  | Receptia finala | bar: Luna 24
8690.487
64.513
[15 empty] | 64.513 | -64.513 |  |  |  |  | 64.513 | -64.513
153000

## esalonare inv
Esalonarea investitiei coroborata cu graficul de realizare a investitiei
Nr. Crt. |  | Activitate | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 | Luna 13 | Luna 14 | Luna 15 | Luna 16 | Luna 17 | Luna 18 | Luna 19 | Luna 20 | Luna 21 | Luna 22 | Luna 23 | Luna 24
1 |  | STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE | Luna 1: 34757.6667; Luna 2: 34757.6667; Luna 3: 34757.6667 | 104273
2 |  | PROIECTARE PT+CS+DE | Luna 4: 11404.1667; Luna 5: 11404.1667; Luna 6: 11404.1667; Luna 7: 11404.1667; Luna 8: 11404.1667; Luna 9: 11404.1667 | 68425
3 |  | Organizare santier | [9 empty] | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 1628.048 | 24420.72
4 | Obiect 1 - CORP CLADIRE
| 1 | DESFACERI SI DEMOLARI | Luna 10: 328151.51 | 328151.51
| 2 | STRUCTURA | Luna 11: 173405.16; Luna 12: 173405.16 | 346810.32
| 3 | ARHITECTURA | Luna 13: 480824.007; Luna 14: 480824.007; Luna 15: 480824.007; Luna 16: 480824.007; Luna 17: 480824.007; Luna 18: 480824.007; Luna 19: 480824.007; Luna 20: 480824.007; Luna 21: 480824.007; Luna 22: 480824.007 | 4808240.07
| 4 | INSTALATII SANITARE DE CANALIZARE INT | Luna 19: 15355.99; Luna 20: 15355.99; Luna 21: 15355.99; Luna 22: 15355.99 | 61423.96
| 5 | INSTALATII SANITARE DE ALIM. CU APA | Luna 20: 26806.57; Luna 21: 26806.57 | 53613.14
| 6 | INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE | Luna 13: 49745.08; Luna 14: 49745.08; Luna 15: 49745.08; Luna 16: 49745.08; Luna 17: 49745.08; Luna 18: 49745.08; Luna 19: 49745.08; Luna 20: 49745.08; Luna 21: 49745.08; Luna 22: 49745.08 | 497450.8
| 7 | INSTALATII TERMICE INTERIOARE | Luna 19: 69022.2675; Luna 20: 69022.2675; Luna 21: 69022.2675; Luna 22: 69022.2675 | 276089.07
| 8 | IDSAI | Luna 20: 66281.305; Luna 21: 66281.305 | 132562.61
| 9 | HIDRANTI INTERIORI | Luna 20: 40221.395; Luna 21: 40221.395 | 80442.79
| 10 | PANOURI FOTOVOLTAICE | Luna 20: 9335.855; Luna 21: 9335.855 | 18671.71
5 | Obiect 2 - RETELE EXTERIOARE
| 1 | HIDRANTI EXTERIORI | Luna 16: 22970.98; Luna 17: 22970.98; Luna 18: 22970.98 | 68912.94
| 2 | INSTALATII SANITARE EXTERIOARE | Luna 17: 148823.6333; Luna 18: 148823.6333; Luna 19: 148823.6333 | 446470.9
| 3 | STRUCTURA CAMERA POMPE | Luna 17: 64654.8133; Luna 18: 64654.8133; Luna 19: 64654.8133 | 193964.44
| 4 | INSTALATII REZERVOR INCENDIU | Luna 16: 19510.6733; Luna 17: 19510.6733; Luna 18: 19510.6733 | 58532.02
| 5 | INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE | Luna 16: 70662.5133; Luna 17: 70662.5133; Luna 18: 70662.5133 | 211987.54
6 | Obiect 3 - AMENAJARI EXTERIOARE
| 1 | ALEI CAROSABILE | Luna 20: 66365.6667; Luna 21: 66365.6667; Luna 22: 66365.6667 | 199097
| 2 | AMENAJAREA TERENULUI | Luna 20: 38380.9833; Luna 21: 38380.9833; Luna 22: 38380.9833 | 115142.95
7 |  | Dotari | Luna 23: 1752275; Luna 24: 1752275 | 3504550
8 |  | Echipamente | Luna 23: 1008887.95; Luna 24: 1008887.95 | 2017775.9
9 |  | Asistenta tehnica | [9 empty] | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 13883.3333 | 208250
10 |  | Consultanta | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 7586.25 | 182070
11 |  | Comisioane, taxe | Luna 7: 25145.64; Luna 8: 25145.64; Luna 9: 25145.64 | 75436.92
12 |  | Cheltuieli diverse si neprevazute | [9 empty] | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 15747.6667 | 236215
13 |  | Receptia finala | bar: Luna 24
Total pe luna |  |  | 42343.9167 | 42343.9167 | 42343.9167 | 18990.4167 | 18990.4167 | 18990.4167 | 44136.0567 | 44136.0567 | 44136.0567 | 366996.808 | 212250.458 | 212250.458 | 569414.385 | 569414.385 | 569414.385 | 682558.5517 | 896036.9983 | 896036.9983 | 867271.0892 | 891848.5625 | 891848.5625 | 758539.2925 | 2800008.248 | 2800008.248
Total pe an |  |  | Luna 1: 1107908.894; Luna 13: 13192399.706
Total general |  |  | Luna 1: 14300308.6 |  | #VALUE!
| 8690.487 |  | Luna 12: 32115.84
64.513
[15 empty] | 64.513 | -64.513 |  |  |  |  | 64.513 | -64.513
32115.84
153000